## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO RUA BANDEIRANTES | SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina | 26,98% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.911,56 | 100,00% 2.911,56
2 | DRENAGEM | 100,00% 17.859,95 | 100,00% 17.859,95
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA | 100,00% 933,12 |  | 100,00% 933,12
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 112.307,64 | 100,00% 112.307,64
Porcentagem |  |  | 99,3% | 0,7%
Custo |  |  | 133.079,15 | 933,12
Porcentagem Acumulado |  |  | 99,3% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 133.079,15 | 134.012,27
_______________________________________________________________ PETERSON FINKLER DE SOUZA ENGENHEIRO CIVIL
_______________________________________________________________ EDSON WOLINGER PREFEITO MUNICIPAL