## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CRONOGRAMA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JALISCO | SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina | 20,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.751,28 | 100,00% 2.751,28
2 | DRENAGEM | 100,00% 16.876,77 | 100,00% 16.876,77
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA | 100,00% 881,92 |  | 100,00% 881,92
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 106.164,81 | 100,00% 106.164,81
Porcentagem |  |  | 99,3% | 0,7%
Custo |  |  | 125.792,86 | 881,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 99,3% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 125.792,86 | 126.674,78
_______________________________________________________________ PETERSON FINKLER DE SOUZA ENGENHEIRO CIVIL
_______________________________________________________________ EDSON WOLINGER PREFEITO MUNICIPAL